## 1.기본-일반정비구역
□ 안산시 정비사업 추진현황 세부내역 (2023년도 2월 기준 자료)
연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 (㎡) | 기존주택 준공년도 | 기존주택 | [6 empty] | 사업시행 세대수 |  |  |  | 신축주택 | [9 empty] | 임대주택관리현황 | [9 empty] | 역세권 정비사업 |  |  | 용적률 |  | 토지등소유자 |  | 사업시행자(토지등소유자,조합,조합+LH) | 사업예정기간 |  | 기본계획 수립(정비예정구역고시일) | 정비구역 지정 예정일 | 정비계획 수립일 | 정비구역지정 |  | 추진위 승인 (최초) | 현지조사 | 안전진단 (결과는 '현추진사항' 열에 기재) | 조합설립 인가 (최초) | 사업시행 인가 (최초) | 관리처분 인가 (최초) | 착공일 | 일반 분양일 | 준공일 | 이전 고시일 | 현 추진사항 (안전진단 통과여부(등급), 적정성 검토진행여부 등 기재) | 업무담당자 (전화번호) | 비고
[8 empty] | 동수 | 세대수 | [5 empty] | 합계 | 분양 |  | 임대 | 분양 | [5 empty] | 임대 |  |  |  | 계 | 의무임대주택(도정법제10조) |  |  | 공공지원민간임대주택(도정법제30조) |  |  | 소형임대주택(도정법제54조) |  |  | 역세권 여부 | 역이름 | 용도지역 | 기존 | 신축 | 토지등소유자수 | 조합원수 |  | 시작 | 완료 |  |  |  | 최초 | 변경
[9 empty] | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ |  | 조합원 | 일반 |  | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡~ | 계 | ~40㎡ | 40~60㎡ | 60~85㎡ |  | 세대수 | 임대기간(년) | 임대사업자 | 세대수 | 임대기간(년) | 임대사업자 | 세대수 | 임대기간(년) | 임대사업자
|  |  |  | 43 |  | 1919697.6 |  | 1419 | 31308 | 1966 | 17807 | 11410 | 69 | 56 | 27227 | 19443 | 7613 | 171 | 27056 | 0 | 12274 | 10427 | 631 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 171 |  | 0 | [5 empty] | 30067 | 15424
연번 | 시군 | 사업단계 | 사업유형 | 정비구역명 | 위치 | 구역면적 | 기존주택준공연도 | 기존주택동수 | 기존주택계 | 기존주택40 | 기존주택60 | 기존주택85 | 기존주택135 | 기존주택초과 | 합계 | 조합원 | 일반 | 임대 | 신축분양계 | 신축분양40 | 신축분양60 | 신축분양85 | 신축분양135 | 신축분양초과 | 신축임대계 | 신축임대40 | 신축임대60 | 신축임대85 | [13 empty] | 기존용적률 | 신축용적률 | 토지등소유자 | 조합원수 | 시행자 | 사업시작 | 사업완료 | 기본계획수립 | 정비구역지정예정 | 정비계획수립 | 정비구역최초지정 | 정비구역변경지정 | 추진위승인 | 예비평가 | 안전진단 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | 관리처분인가 | 착공 | 일반분양 | 준공 | 이전고시 | 현재상황 | 담당자 | 비고
1 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 성포예술인 | 성포동 예술인아파트 | 71800 | 1985 | 17 | 1485 |  | 3 | 1482 | [26 empty] | 부 |  |  | 226% | 250% | 1485 |  |  |  |  | 2006-09-15 | 2012-09-15 |  |  |  |  | 2017-11-27 | [8 empty] | 안전진단 추진예정 | 신미영(031-481-2386)
2 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공4단지 | 성포동 588번지 일원 | 46900 | 1986 | 8 | 780 |  |  | 725 | 55 | [25 empty] | 부 |  |  | 181% | 260% | 780 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 |  |  |  |  | 2021-05-13 | [8 empty] | 안전진단 추진예정 | 신미영(031-481-2386)
3 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공10단지 | 성포동 584번지 일원 | 73400 | 1987 | 15 | 1380 |  | 1380 | [27 empty] | 부 |  |  | 172% | 260% | 1380 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 현지조사 예정 | 신미영(031-481-2386)
4 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립4 | 고잔동 661-3번지 일원 | 75200 | 1989~1991 | 62 | 1127 | 19 | 952 | 156 | [26 empty] | 부 |  |  | 116% | 240% | 1127 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2021-12-17 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
5 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립5 | 고잔동 610번지 일원 | 69800 | 1989~1994 | 59 | 1072 | 18 | 840 | 214 | [26 empty] | 부 |  |  | 122% | 240% | 1072 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-13 | 2021-12-17 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
6 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 고잔연립6 | 고잔동 612번지 일원 | 26700 | 1990~1992 | 22 | 410 |  | 265 | 145 | [26 empty] | 부 |  |  | 139% | 240% | 410 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-12-13 | 2021-12-17 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
7 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공7단지 | 고잔동 670번지 일원 | 53500 | 1987 | 11 | 1020 |  | 240 | 780 | [26 empty] | 부 |  |  | 168% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 현지조사 예정 | 신미영(031-481-2386)
8 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공8단지 | 고잔동 671번지 일원 | 53600 | 1987 | 10 | 1020 |  | 300 | 720 | [26 empty] | 부 |  |  | 178% | 260% | 1020 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2015-04-25 | [13 empty] | 현지조사 예정 | 신미영(031-481-2386)
9 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 주공9단지 | 고잔동 672번지 일원 | 68400 | 1986 | 12 | 1320 |  | 240 | 1080 | [26 empty] | 부 |  |  | 177% | 260% | 1320 |  |  |  |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | [13 empty] | 현지조사 예정 | 신미영(031-481-2386)
10 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공9 | 선부동 967번지 일원 | 29529 | 1989 | 14 | 540 | 면적구분 없음 |  | 540 | [26 empty] | 역세권 | 선부역(서해선) | 2종일반주거 | 100% | 260% | 540 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-18 | 2022-06-24 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
11 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 군자주공10 | 선부동 1083번지 일원 | 46318 | 1989 | 23 | 790 | 면적구분 없음 |  | 790 | [26 empty] | 역세권 | 선부역(서해선) | 2종일반주거 | 100% | 260% | 790 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2022-06-24 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
12 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 현대1차아파트 | 성포동 592-2번지 일원 | 22046 | 1989 | 13 | 570 | 면적구분 없음 |  | 570 | [26 empty] | 부 |  |  | 124% | 260% | 570 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-06-24 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
13 | 안산시 | 예정구역 | 재건축 | 월드아파트 | 본오동 872번지 일원 | 49553 | 1989 | 38 | 1070 | 면적구분 없음 |  | 1070 | [26 empty] | 역세권 | 상록수역(4호선) | 2종일반주거 | 128% | 260% | 1070 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2022-06-24 | [7 empty] | 정비구역 지정 예정 | 김명선(031-481-2909)
14 | 안산시 | 추진위원회 | 재건축 | 고잔연립2 | 고잔동 576번지 일원 | 57800 | 1986~2004 | 45 | 898 | 288 | 513 | 49 |  | 48 | 1112 | 1112 |  |  | 1112 | [19 empty] | 부 |  |  | 119% | 240% | 856 |  | 추진위 |  |  | 2013-04-25 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  | 2018-04-30 | 2015-03-06 | 2015-06-18 | [7 empty] | 조합설립인가 준비 중 | 신미영(031-481-2386)
15 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 팔곡일동1 | 팔곡일동 264-5번지 일원 | 22865 | 1956~2004 | 68 | 299 |  | 299 |  |  |  | 378 | 378 |  |  | 378 |  |  | 378 | [16 empty] | 부 |  |  | 119% | 260% | 230 | 214 | 조합 | 2009 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2011-10-07 | 2012-03-16 |  | 2009-05-25 |  |  | 2021-03-12 | [6 empty] | 조합설립인가 | 백종승(031-481-2398)
16 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 주공6단지 | 고잔동 676-2번지 일원 | 41191.2 | 1986 | 17 | 590 | 284 | 306 |  |  |  | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  | 876 | 184 | [16 empty] | 부 |  |  | 87% | 260% | 572 |  | ㈜한국토지신탁, ㈜무궁화신탁 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-01 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2022-12-07 | [6 empty] | 지정개발자 지정 | 나종운(031-481-2388)
17 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 고잔연립3 | 고잔동 665-1번지 일원 | 47417.7 | 1989~1992 | 43 | 768 |  | 653 | 115 |  |  | 1030 | 1030 |  |  | 1030 | [19 empty] | 부 |  |  | 124% | 240% | 771 | 699 | 조합 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 | 2022-12-28 | 2020-09-29 | 2017-05-10 | 2017-08-18 | 2021-09-08 | [6 empty] | 사업시행계획인가 준비 중 | 나종운(031-481-2388)
18 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 고잔연립7 | 고잔동 613-1번지 일원 | 27627 | 1990 | 24 | 415 | 20 | 321 | 74 |  |  | 593 | 593 |  |  | 593 | [19 empty] | 부 |  |  | 119% | 240% | 454 | 429 | 조합 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-29 | 2017-05-15 | 2017-08-18 | 2022-07-29 | [6 empty] | 조합설립인가 | 백종승(031-481-2398)
19 | 안산시 | 조합설립 | 재건축 | 선부연립1 | 선부동 963번지 일원 | 46908.6 | 1988~1990 | 41 | 735 | 54 | 579 | 102 |  |  | 989 | 989 |  |  | 989 | [19 empty] | 역세권일부 포함 | 선부역(서해선) | 1종일반주거 | 118% | 240% | 735 | 721 | 조합 |  |  | 2013-04-25 | 2017-04-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-29 | 2017-05-18 | 2017-08-18 | 2022-09-29 | [6 empty] | 조합설립인가 | 나종운(031-481-2388)
20 | 안산시 | 사업시행 | 재건축 | 주공5단지1 | 고잔동 675번지 일원 | 35747.9 | 1986 | 16 | 570 | 204 | 366 |  |  |  | 897 | 897 |  |  | 897 |  | 489 | 374 | 34 | [15 empty] | 부 |  |  | 80% | 250% | 562 | 562 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2015-12-10 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-08-30 | 2021-09-01 | [5 empty] | 관리처분계획인가 | 나종운(031-481-2388)
21 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 주공5단지2 | 고잔동 674번지 일원 | 42749.8 | 1986 | 21 | 538 |  | 348 | 190 |  |  | 1051 | 1051 |  |  | 1051 |  | 611 | 403 | 37 | [15 empty] | 부 |  |  | 77% | 250% | 530 | 527 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-07-28 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-05-08 | 2020-09-09 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 이주중 | 나종운(031-481-2388)
22 | 안산시 | 관리처분 | 재건축 | 고잔연립9 | 고잔동 648-1번지 일원 | 20752.6 | 1990 | 15 | 299 |  |  | 287 | 4 | 8 | 472 | 294 | 178 |  | 472 |  | 244 | 228 | [16 empty] | 부 |  |  | 168% | 230% | 299 | 296 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-11-17 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | 2020-04-29 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 착공 준비중 | 나종운(031-481-2388)
23 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 산호연립 | 상록구 건건동 894-14 | 7301 | 1993 | 6 | 123 |  | 123 |  |  |  | 133 | 110 | 23 |  | 133 |  | 46 | 87 | [16 empty] | 부 |  |  | 104% | 230% | 124 | 124 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 |  |  | 2014-04-03 | 2019-08-27 | 2003-12-30 | 2003-12-23 | 2006-11-23 | 2009-03-18 | 2020-05-27 | 2021-08-11 | 2022-11-11 |  |  |  | 착공 | 백종승(031-481-2398)
24 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 인정프린스아파트 | 상록구 건건동 894-1 | 26019.4 | 1990 | 12 | 540 |  | 400 | 140 |  |  | 725 | 485 | 207 | 33 | 692 |  | 420 | 272 |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 | [6 empty] | 33 |  | 미정 | 부 |  |  | 160% | 299% | 540 | 471 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2009-11-09 | 2009-10-29 | 2022-11-30 | 2003-12-31 | 2004-05-24 | 2005-05-26 | 2010-02-23 | 2018-07-05 | 2020-07-08 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  |  | 착공 | 백종승(031-481-2398)
25 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 고잔연립8 | 고잔동 631-1번지 일원 | 17750 | 1989~1991 | 17 | 297 | 66 | 149 | 73 | 9 |  | 449 | 291 | 158 |  | 449 |  | 377 | 72 | [16 empty] | 부 |  |  | 112% | 252% | 297 | 284 | 조합 | 2013 |  | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2014-10-20 | 2015-08-28 |  | 2016-04-25 | 2013-11-18 | 2014-02-20 | 2017-06-21 | 2019-02-28 | 2020-03-11 | 2021-03-31 | 2021-04-28 |  |  | 착공 | 나종운(031-481-2388)
26 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 선부동2 | 단원구 선부동 998번지 일원 | 16151 | 1987∼2006 | 57 | 350 | 면적구분 없음 | 350 |  |  |  | 377 | 91 | 275 | 11 | 366 |  | 262 | 104 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 | [6 empty] | 11 |  | GH | 부 |  |  | 164% | 250% | 81 | 56 | 조합 | 2008 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-03-31 |  |  | 2011-10-13 | 2014-12-31 | 2018-11-02 | 2021-07-15 | 2021-10-14 |  |  | 착공 | 백종승(031-481-2398)
27 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 선부동3 | 단원구 선부동 1007번지 일원 | 48063 | 1988~2004 | 152 | 1165 | 면적구분 없음 | 1165 |  |  |  | 1021 | 105 | 869 | 47 | 974 |  | 587 | 387 |  |  | 47 |  | 47 |  | 47 | [6 empty] | 47 |  | GH | 부 |  |  | 146% | 250% | 148 | 54 | 조합 | 2008 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-29 | 2014-06-27 | 2008-10-02 |  |  | 2011-09-09 | 2015-04-23 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2021-02-17 |  |  | 착공 | 백종승(031-481-2398)
28 | 안산시 | 착공 | 재건축 | 원곡연립1단지 | 단원구 원곡동 829일원 | 76639.9 | 1981~1995 | 76 | 1126 | 면적구분 없음 | 1126 |  |  |  | 1714 | 1109 | 605 |  | 1714 |  | 1352 | 362 | [16 empty] | 부 |  |  | 105% | 230% | 1126 | 1101 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 | 기본계획 미반영 | 2010-11-25 | 2011-03-28 | 2016-09-27 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2013-01-30 | 2017-05-01 | 2017-12-28 | 2020-03-18 | 2020-03-24 |  |  | 준공 | 나종운(031-481-2388)
29 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 원곡연립2단지 | 단원구 원곡동 838일원 | 64810 | 1981~1995 | 61 | 1123 | 면적구분 없음 | 1123 |  |  |  | 1450 | 996 | 425 | 29 | 1421 |  | 997 | 424 |  |  | 29 |  | 29 |  | 29 | [6 empty] | 29 |  | GH | 부 |  |  | 127% | 250% | 1123 | 1110 | 조합 | 2003 |  | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2018-03-13 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-09-19 | 2015-09-24 | 2017-04-17 | 2018-11-19 | 2019-11-28 | 2021-07-23 | 2022-07-20 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
30 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공7단지 | 단원구 선부동 961 | 28781 | 1985 | 13 | 480 | 270 | 210 |  |  |  | 719 | 477 | 242 |  | 719 |  | 424 | 295 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 77% | 264% | 480 | 472 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2016-10-14 | 2003-12-18 | 2004-05-13 | 2005-05-02 | 2010-01-26 | 2015-10-27 | 2016-10-13 | 2018-01-24 | 2018-03-29 | 2020-09-25 | 2021-03-31 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
31 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 건건동1 (양지연립포함) | 건건동 606번지 일원 | 15437 | 1943~2001 | 54 | 267 | 190 | 73 | 3 | 1 |  | 390 | 248 | 142 |  | 390 |  | 335 | 55 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 125% | 215% | 249 | 243 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-11-23 | 2018-03-14 | 2009-04-22 | 2004-02-13 |  | 2012-04-18 | 2014-04-15 | 2016-12-26 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2020-06-12 | 2021-02-24 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
32 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공6단지 | 단원구 선부동 953 | 93027 | 1984 | 36 | 1080 | 200 | 490 | 390 |  |  | 2017 | 1091 | 926 |  | 2017 |  | 318 | 1637 | 62 | [15 empty] | 역세권일부 포함 |  |  | 76% | 259% | 1084 | 1077 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2015-03-05 | 2003-12-15 | 2004-05-18 | 2005-05-02 | 2008-11-17 | 2008-12-31 | 2016-05-17 | 2017-02-13 | 2017-02-23 | 2020-01-30 | 2020-05-20 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
33 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 원곡연립3단지 | 단원구 원곡동 848일원 | 57625.9 | 1980~1993 | 48 | 792 | 66 | 514 | 212 |  |  | 1244 | 773 | 471 |  | 1244 |  | 976 | 268 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 111% | 250% | 912 | 805 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-03-16 | 2006-08-16 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2012-04-20 | 2014-07-07 | 2015-09-25 | 2016-09-22 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
34 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립1단지 | 단원구 초지동 590일원 | 68934 | 1983~1996 | 61 | 1026 | 54 | 761 | 211 |  |  | 1548 | 1031 | 517 |  | 1548 |  | 1132 | 416 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 117% | 250% | 1039 | 984 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2014-05-23 | 2006-09-28 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-16 | 2014-07-08 | 2015-10-02 | 2016-10-14 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
35 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 초지연립상단지 | 단원구 초지동 605일원 | 55879.2 | 1981~2002 | 54 | 832 |  | 598 | 234 |  |  | 1238 | 838 | 400 |  | 1238 |  | 830 | 408 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 102% | 250% | 801 | 790 | 조합 | 2003 | 2016 | 2006-09-15 |  |  | 2011-03-28 | 2016-04-07 | 2006-06-01 | 2005-09-30 | 2006-03-08 | 2011-08-22 | 2014-07-15 | 2015-10-14 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2019-06-20 | 2020-03-11 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
36 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공8단지 | 단원구 선부동 959 일원 | 17856 | 1985 | 9 | 272 |  | 272 |  |  |  | 414 | 272 | 142 |  | 414 |  | 231 | 183 | [16 empty] | 역세권일부 포함 |  |  | 75% | 255% | 274 | 267 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-04-21 | 2013-10-25 | 2003-12-18 | 2004-05-19 | 2005-05-02 | 2009-06-11 | 2014-07-29 | 2015-10-05 | 2016-06-20 | 2016-06-29 | 2018-10-28 | 2019-05-01 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
37 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 고잔연립1단지 | 단원구 고잔동 586일원 | 44269 | 1985~1988 | 50 | 723 | 33 | 582 | 108 |  |  | 1005 | 730 | 224 | 51 | 954 |  | 557 | 397 |  |  | 51 |  | 51 |  | 51 | [6 empty] | 51 |  | GH | 부 |  |  | 105% | 250% | 739 | 707 | 조합 | 2010 | 2015 | 2010-08-02 |  |  | 2012-06-22 | 2016-01-05 | 2012-09-07 | 2010-11-19 | 2011-03-25 | 2013-03-04 | 2014-11-21 | 2015-06-23 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2018-10-30 | 2019-05-01 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
38 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 성포주공3단지 | 상록구 성포동 587 | 56229.4 | 1985 | 23 | 700 |  | 700 |  |  |  | 1129 | 709 | 420 |  | 1129 |  | 123 | 973 | 33 | [15 empty] | 부 |  |  | 81% | 259% | 710 | 693 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-02-11 | 2013-10-16 | 2003-12-18 | 2004-05-06 | 2005-05-26 | 2009-05-28 | 2013-11-29 | 2015-03-31 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2018-09-21 | 2020-03-25 | 준공 | 나종운(031-481-2388) | 부분이전고시(`19.6.26.)
39 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공1단지 | 단원구 고잔동 532 | 50719 | 1983 | 25 | 500 |  |  | 500 |  |  | 1152 | 506 | 646 |  | 1152 |  | 545 | 573 | 34 | [15 empty] | 역세권일부 포함 |  |  | 86% | 267% | 510 | 503 | 조합 | 2002 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-01-28 | 2014-12-24 | 2003-12-31 |  | 2003-12-17 | 2011-12-05 | 2013-09-16 | 2014-10-08 | 2015-11-27 | 2015-12-02 | 2018-11-14 | 2019-02-13 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
40 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 중앙주공2단지 | 단원구 고잔동 538 | 56702 | 1984 | 22 | 450 |  |  | 450 |  |  | 990 | 450 | 540 |  | 990 |  |  | 658 | 332 | [15 empty] | 역세권 |  |  | 63% | 259% | 457 | 457 | 조합 | 2003 | 2017 | 2006-09-15 |  |  | 2008-03-03 | 2013-05-21 | 2003-12-18 | 2004-04-29 | 2005-05-02 | 2009-07-24 | 2013-07-24 | 2014-09-24 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 2018-04-27 | 2018-08-01 | 준공 | 백종승(031-481-2398) | 부분이전고시(`18.8.2.)
41 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공5단지 | 단원구 초지동 603-1 | 22924 | 1983 | 11 | 400 | 200 | 200 |  |  |  | 469 | 394 | 75 |  | 469 |  | 62 | 403 | 4 | [15 empty] | 부 |  |  | 88% | 240% | 386 | 386 | 조합 | 2003 | 2015 | 2006-09-15 |  |  | 2009-09-28 | 2011-08-22 | 2003-12-15 | 2004-05-11 | 2005-05-02 | 2010-05-27 | 2011-08-23 | 2012-06-07 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2018-05-30 | 2018-12-19 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
42 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 동명아파트 | 단원구 선부동 1082 | 30380 | 1989 | 19 | 600 |  | 600 |  |  |  | 766 | 766 |  |  | 766 |  | 382 | 384 | [16 empty] | 역세권 |  |  | 125% | 249% | 829 | 829 | 조합 | 2000 | 2010 | 계획수립 전 추진 |  |  | 2005-09-20 |  |  |  | 2000-06-13 | 2002-12-31 | 2005-10-07 | 2008-02-04 | 2008-08-21 |  | 2010-12-28 | 2011-03-21 | 준공 | 나종운(031-481-2388)
43 | 안산시 | 준공 | 재건축 | 군자주공4단지 | 단원구 초지동 604 | 34394 | 1982 | 19 | 766 |  | 766 |  |  |  | 695 | 567 | 128 |  | 695 |  | 98 | 502 | 95 | [15 empty] | 역세권일부 포함 |  |  | 86% | 245% | 565 | 563 | 조합 | 2003 | 2014 | 2006-09-15 |  |  | 2008-09-04 | 2012-07-23 | 2003-12-18 | 2003-12-05 | 2004-09-10 | 2008-11-17 | 2009-02-25 | 2011-03-11 | 2013-01-15 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2016-09-20 | 준공 | 백종승(031-481-2398)
Note on Q2: 국토교통부 반기보 내용 추가 (신축주택 분양, 임대 세대수 상인한 경우 필히 확인 요망)
Note on AZ2: "도시 및 주거환경정비 기본계획" 상 정비구역 지정 예정일 기재

## Sheet2 (hidden)
년도 | 시군 | 정비구역명 | 사업 | 인수자 및 임대주택수(호) |  |  |  | 비고
|  |  | 유형 | 계 | 한국토지주택공사 | 경기도시공사 | 시·군
계 |  |  |  | 5551 | 3166 | 1985 | 169
2018년 | 안양시 | 예술공원입구주변지구 | 재개발 | 86 | 86
| 광명시 | 11R | 재개발 | 241 | 241
|  | 4R | 재개발 | 105 | 105
| 의정부 | 가능생활권2 | 재개발 | 24 | 24
2017년 | 수원시 | 113-6(권선) | 재개발 | 156 | 156 |  |  |  |  | 132
|  | 115-10(팔달) | 재개발 | 59 | 59 |  |  |  |  | 70
| 부천시 | 중동 1-1 | 재개발 | 28 | 28 |  |  |  |  | 220
|  | 계수·범박 | 재개발 | 189 | 189 |  |  |  |  | 217
| 광명시 | 10R | 재개발 | 53 | 53 |  |  |  |  | 62
|  | 5R | 재개발 | 154 | 154 |  |  |  |  | 187
| 구리시 | 인창동 | 재개발 | 32 | 32 |  |  |  |  | 82
| 남양주시 | 평내2 | 재건축 | 41 | 41 |  |  |  |  | 362
2016년 | 수원시 | 111-4 | 재개발 | 47 |  | 82 |  |  |  | 1332
|  | 115-8(팔달8) | 재개발 | 121 |  | 121 |  |  |  | 98
|  | 115-9(팔달10) | 재개발 | 241 |  | 241 |  |  |  | 175
|  | 115-6(장안) | 재개발 | 182 | 182 |  |  |  |  | 273
| 안양시 | 임곡3지구 | 재개발 | 132 |  | 132
|  | 덕현지구 | 재개발 | 389 |  | 220 | 169 |  |  | 1605
|  | 호계3동구사거리 | 재개발 | 69 | 69
|  | 호원초교주변 | 재개발 | 193 | 193
| 광명시 | 1R | 재개발 | 217 |  | 217
|  | 2R | 재개발 | 187 |  | 187
|  | 14R | 재개발 | 62 |  | 62
| 시흥시 | 대야동 | 재개발 | 70 |  | 70
| 구리시 | 수택지구 | 재건축 | 48 |  | 48
|  | 수택42통 | 재건축 | 15 |  | 15
|  | 수택1지구 | 재건축 | 35 |  | 35
| 의정부시 | 송산1구역 | 재건축 | 165 |  | 175
2015년 | 안산시 | 고잔연립1단지 | 재건축 | 45 |  | 51 |  |  | 480
|  | 선부동2 | 재건축 | 22 |  | 22
|  | 선부동3 | 재건축 | 73 |  | 73
| 광명시 | 16R | 재개발 | 356 | 356
|  | 15R | 재개발 | 231 | 231
2014년 | 안양시 | 소곡지구 | 재개발 | 238 | 238
|  | 호계주공아파트주변지구 | 재건축 | 42 |  | 36
|  | 덕천지구 | 재개발 | 729 | 729
| 과천시 | 주공1단지 | 재건축 | 18 |  | 18
2013년 | 의왕시 | 오전가 | 재건축 | 99 |  | 7
| 의정부시 | 장암생활권1 | 재개발 | 148 |  | 62
|  | 중앙생활권3 | 재개발 | 209 |  | 111

## Sheet3 (hidden)
|  | 318 | 141 | 20 | 131 | 17 | 9
인구50만 | 소 계 | 241 | 91 | 13 | 112 | 16 | 9
이상 市 | 수원시 | 25 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | ‘12.09.26. | 2020
(`17.05.04)
| 성남시 | 30 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | ‘12.01.30. | 2020
(`17.03.29)
| 용인시 | 21 | 8 | - | 3 | 7 | 3 | ‘11.01.25. | 2020
(`16.12.28)
| 부천시 | 43 | 10 | 4 | 29 | - |  |  | 2030
| 안산시 | 40 | - | - | 40 | - |  | ‘13.04.25. | 2020
(‘17.12.13.)
| 안양시 | 34 | 14 | 2 | 17 | 1 |  | ‘10.05.27 | 2020
(‘14.10.21)
| 화성시 | 13 | 10 | 3 | - | - |  | ‘14.06.17. | 2020
| 고양시 | 9 | 4 | 1 | 4 | - |  | ‘14.01.06. | 2020
| 남양주시 | 26 | 19 | - | 7 | - |  | ‘10.12.30. | 2020
(‘16.11.24.)
인구50만 | 소 계 | 77 | 50 | 7 | 19 | 1
미만 市 | 시흥시 | 10 | 7 | - | 3 | - |  | `11.03.15 | 2020
(‘15.05.04)
| 의왕시 | 16 | 7 | 3 | 6 | - |  | `08.04.24 | 2020
(`16.06.03.)
| 하남시 | 2 | 2 | - | - | - |  | ‘13.03.18. | 2020
| 과천시 | 10 | 1 | - | 9 | - |  | ‘10.04.30. | 2020
| 의정부시 | 14 | 12 | - | 1 | 1 |  | ‘12.07.31. | 2010
| 파주시 | 14 | 12 | 2 | - | - |  | ‘13.05.10. | 2020
| 양주시 | 11 | 9 | 2 | - | - |  | ‘11.05.20. | 2020

## Sheet4 (hidden)
재건축
| 합 계 | 예정구역
|  |  | 정비구역 | 추진위원회 | 조합설립 | 사업시행 | 관리처분 | 착공 | 계
| 175 | 45 | 2 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 122 | 62
수원시 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4
성남시 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4
용인시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
부천시 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2
안산시 | 43 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 38 | 19
안양시 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8
화성시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
평택시 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
시흥시 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
김포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광명시 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4
군포시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
오산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
의왕시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
하남시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
과천시 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5
고양시 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2
남양주시 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3
의정부시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
양주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구리시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
동두천시 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1